## Process
Modül | Süreç | BackEnd Çözüm | Database Tasarım | FrontEnd Çözüm
Login | Login ve şifre değiştirme sürecinin desteklendiği login altyapısı kurulacak | 2 adet backend servisi olacak 1 tane login 1 tane şifre değiştirme olacak. Şifreler db de hash olarak SHA-256 algoritması ile tutulacak. Standart 3 adet user manuel olarak eklenecek | Bir adet user definition tablosu oluşturulması yeterli. Şifre değişikliği gibi durumlar için log tablosuna gerek yok | Login ekranı ve şifre değiştirme ekranı geliştirilecek
Ürün | Giyim ve Ayakkabı kategorilerini en az 3 er adet alt kategorisi içerebilecek şekilde süreç geliştirilecek | Veri modeli çıkartılacak ve en az 50 adet ürün db ye kaydedilecek. Verileri filtreleyen ve sorgulayan backend servisi geliştirilecek.(Fiyata göre artan azalan listeleme) Üstteki servisler mümkün olduğunca basit tasarlanabilir. Ürün ekleyen ve çıkartan süreç geliştirilecek Uygulamaya stok takibi gibi süreçler geliştirilmeyecek. | product category ve product tabloları oluşturulacak Tasarıma göre daha fazla tablo eklenebilir | Login sonrası tüm ürünlerin listelendiği ve filtrelenebileceği ekran tasarlanacak. Sepete ve satın alma ekranları geliştirilecek
Sepet | User bazlı sepet süreci geliştirilecek | Verileri sepete ekleyen, çıkaran ve mevcut sepet içeriğini dönen backend servisi geliştirilecek. | Basket tablosu oluşturulacak | Sepet ekranı geliştirilecek
Satın Alma | Sepetteki ürünleri satın alacak süreç geliştirilecek | Sepeti satın alan backend servisi geliştirilecek. Basit tasarım yapılsın satın alınan veri kaydedilsin | purchase tablosu oluşturulacak, tarih product id ,user bazlı veriler loglanacak | Satın alma ekranı geliştirilecek
Geçmiş İşlemler | Kullanıcı geçmişte yaptığı tüm alışverişlerin listesini ürün bazında listeleyebilecek. | 2 adet becend servisi olacak 1. Servis listemeyi sağlayacak 2. Servis ise db den aldığı csv dosyasını dönecek |  | Liste şeklinde ürünlerin görüntülendiği ve excele alındığı süreç eklenecek
Ek Kapsam | Favori ekleme süreci ve En çok satılan filtreleme özelliği | User bazında favori ekleme ve çıkarma servisi eklenecek. Filtrelemenin içerisine en çok satana göre artan azalan eklenecek
Bakım | Ek kapsamı ile birlikte uygulama ilk incelemesi yapılacak ve bu aşamada var olan hatalar için geri bildirim yapılarak çözümü nasıl sağlandığı izlenecek.

## Solution Arc
Tüm business logic Oracle PL/SQL içerisinde olacak
REST API sadece DB ile entegre olup herhangi bir business logic içermeyecek. Dökümantasyonu olacak
Front End DB erişimi olmadan sadece rest ile entegre olacak